## 目录
天鸿地产静态数据档案目录
序号 | 名称
1 | 成本科目
2 | 合同类别（成本）
3 | 合同类别（收入）
4 | 无合同费用类别
5 | 合同变更类别
6 | 专业类别
7 | 奖励扣款类别
8 | 产品类型
9 | 项目类别
10 | 编码规则

## 01成本科目
目录
科目设置 |  |  |  |  | 科目定义 | 备注
级别 | 编号 | 成本科目编号 | 科目名称 | 责任 部门
1 | 1 | 01 | 房地产开发成本
2 | 1.1 | 0101 | 土地成本 | 前期部 | 指为取得土地开发使用权而发生的各项费用
3 | 1.1.1 | 010101 | 土地出让地价 | 前期部 | 指通过招、拍、挂等方式取得土地使用权需要支付的土地费用，包含土地出让金、出让评估咨询费、土地出让契税以及延期缴纳地价款而发生的滞纳金等。
3 | 1.1.2 | 010102 | 征地拆迁补偿费 | 前期部 | 指有关地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动迁支出，农作物补偿费，危房补偿费等。若此项与地价不能分开，可全部记入土地出让地价。
3 | 1.1.3 | 010103 | 红线外大市政设施费 | 前期部 | 指建筑规划红线外的道路、水、电、气、通讯等市政设施的建造费、管线铺设费、接口费、沟道占用费以及管线集资费、市政配套费等相关费用。
3 | 1.1.4 | 010104 | 土地转让费 | 前期部 | 为取得土地使用权而需向土地转让方支付的土地转让费用、转让契税等费用。
2 | 1.2 | 0102 | 前期工程费 | 前期部、设计部、营销部、成本部 | 指在取得项目开发权后，项目开发前期的可行性研究、市场调研咨询、勘察设计、执照手续办理，以及三通一平、招投标、工程监理等工程开工前发生的各项费用。
3 | 1.2.1 | 010201 | 调研咨询费 |  | 指为进行项目可行性研究所发生的市场调研、产品定位等咨询费用，以及项目方案报批所发生的各项专业评审、评估等费用。
3 | 1.2.2 | 010202 | 地质勘查测绘费 |  | 指为明确项目用地范围,掌握项目地质状况而进行的各类勘察测绘（包括初勘、详勘）费用。
3 | 1.2.3 | 010203 | 规划设计费 |  | 指为项目规划设计所发生的各项费用，包括方案招标费、规划设计模型制作费、方案评审费、效果图设计费、总体规划设计费；施工图设计费、修改设计费；施工图审查费、制图、晒图费等。
3 | 1.2.4 | 010204 | 执照及手续费 |  | 指按各地政府规定，项目取得各类证照手续需要缴纳相关费用，包括安检费、质检费、交易中心手续费、人防报建费、消防配套设施费、散装水泥集资费、白蚁防治费、墙改基金、路口开设费、规划管理费、新材料基金(或墙改专项基金)、招投标交易服务费、房屋测绘、产权证办理等。
3 | 1.2.5 | 010205 | 造价咨询费 |  | 指项目开发中发生的工程造价咨询费，包括招投标代理费、工程量清单编制费以及中标后清标服务费用。
3 | 1.2.6 | 010206 | 工程监理费 |  | 指支付给聘请的项目或工程监理单位的费用，包含建安、基础、配套及园林绿化等各项工程监理费用。
3 | 1.2.7 | 010207 | 三通一平及临时设施费 |  | 指接通红线外施工用临时道路、临时用电、临时给排水等设施的设计、建造费，基础开挖前的场地平整、旧房拆除、渣土清运等费用，以及施工场地达甲方项目部现场临时办公所发生的办公用房、临时围墙、临时围板等生活及环境设施设计、建造等所发生的费用。
2 | 1.3 | 0103 | 基础设施费 |  | 指开发项目在开发过程中所发生的各项基础设施支出，主要包括建筑物1.5米以外与项目用地规划红线以内的各种道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明等小区管网工程费和环境卫生、园林绿化等园林环境工程费。
3 | 1.3.1 | 010301 | 红线内小市政设施费 |  | 指建筑规划红线内的市政设施的建设、验收检测等相关费用
3 | 1.3.2 | 010302 | 园林绿化及环境工程费 |  | 指包含道路、庭院、铺装、种植、围墙、大门、小品、操场、照明及喷灌等室外环境工程费用。
2 | 1.4 | 0104 | 配套设施费 |  | 指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，产权及其收益权不属于开发商，开发商不能有偿转让也不能转作自留固定资产，为居住小区内居民服务配套建设的各种非营利性的公共配套设施的建设费用。
3 | 1.4.1 | 010401 | 配套设施补偿费 |  | 指按照配套补偿协议需要支付的包括教育、医疗、商业、人防等配套项目未达到指标面积要求的经济补偿费用。
3 | 1.4.2 | 010402 | 分摊配套费
3 | 1.4.3 | 010403 | 学校 |  | 包含主体及范围内附属配套工程建造费、设备采购、家具以及装饰等费用。
3 | 1.4.4 | 010404 | 幼儿园 |  | 包含主体及范围内附属配套工程建造费、设备采购、家具以及装饰等费用。
3 | 1.4.5 | 010405 | 门诊楼 |  | 包含主体及范围内附属配套工程建造费、设备采购、家具以及装饰等费用。
3 | 1.4.6 | 010406 | 独立会所 |  | 包含主体及范围内附属配套工程建造费、设备采购、家具以及装饰等费用。
3 | 1.4.7 | 010407 | 开闭站 |  | 包含工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.8 | 010408 | 配电室 |  | 包含工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.9 | 010409 | 热力站点 |  | 包含锅炉房、热力点工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.10 | 010410 | 燃气站点 |  | 包含调压站、调压箱工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.11 | 010411 | 垃圾集中处理站 |  | 包含工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.12 | 010412 | 社区服务、物管用房 |  | 指具有独立结构形式的商业、社区服务、物管用房的工程建造费用。
3 | 1.4.13 | 010413 | 中水处理站 |  | 包含工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.14 | 010414 | 其他独立配套
2 | 1.5 | 0105 | 主体建安工程费 |  | 指开发项目开发过程中发生的主体建筑安装工程费用，主要包括开发项目建筑工程费和安装工程费等。
3 | 1.5.1 | 010501 | 总包工程
3 | 1.5.2 | 010502 | 分包工程
3 | 1.5.3 | 010503 | 材料设备采购
3 | 1.5.4 | 010504 | 其他建安费
2 | 1.6 | 0106 | 开发间接费 |  | 指为直接组织和管理开发项目所发生的，且不能将其归属于特定成本对象的各项成本费用。
3 | 1.6.1 | 010601 | 资金成本 |  | 项目管理口径中，项目资金成本全部记入财务费用科目。
3 | 1.6.2 | 010602 | 开发管理费 |  | 指项目管理组织发生的相关管理费用，项目管理口径中，开发管理费全部记入管理费用科目。
3 | 1.6.3 | 010603 | 物业管理费 |  | 指应由开发商承担的维修改造、客户关系维护、空房管理及入住前投入的物业服务等相关费用。
2 | 1.7 | 0107 | 不可预见费 |  | 指考虑建设期可能发生的风险因素致使建设费用增加而预留的费用，一般根据项目的开发周期、复杂程度合理选择计算基数，不可预见费以1～6项费用之和为计算基数，定位阶段费率为8%，方案阶段费率为5%，施工图阶段费率为3%
3 | 1.7.1 | 010701 | 项目不可预见费
3 | 1.7.2 | 010702 | 公司不可预见费
1 | 2 | 02 | 物业运营成本
2 | 2.1 | 0201 | 主营业务成本 |  | 按照管理项目案名设置项目部名称，核算各项目部发生的由物业管理费支出的成本费用
3 | 2.1.1 | 020101 | 职工薪酬
4 | 2.1.1.1 | 02010101 | 工资 | 庞红霞，这块我不知道写的对不对，我是按照地产的给你抄的。 | 核算实发工资+个人所得税+个人五险一金承担部分+残疾人保证金+专项奖励，不包含行政岗位补贴部分
4 | 2.1.1.2 | 02010102 | 养老保险（公司）
4 | 2.1.1.3 | 02010103 | 医疗保险（物业公司）
4 | 2.1.1.4 | 02010104 | 失业保险（物业公司）
4 | 2.1.1.5 | 02010105 | 工伤保险（物业公司）
4 | 2.1.1.6 | 02010106 | 生育保险（物业公司）
4 | 2.1.1.7 | 02010107 | 住房公积金（物业公司）
4 | 2.1.1.8 | 02010108 | 五险一金（个人）
4 | 2.1.1.9 | 02010109 | 残保金
4 | 2.1.1.10 | 02010110 | 福利
5 | 2.1.1.2.1 | 0201011001 | 贺仪奠仪
5 | 2.1.1.2.2 | 0201011002 | 员工活动 |  | 包含员工聚餐、加班餐费
5 | 2.1.1.2.3 | 0201011003 | 员工生日慰问
5 | 2.1.1.2.4 | 0201011004 | 员工食堂费用
5 | 2.1.1.2.5 | 0201011005 | 员工体检
5 | 2.1.1.2.6 | 0201011006 | 防暑降温费
5 | 2.1.1.2.7 | 0201011007 | 过节费
4 | 2.1.1.11 | 02010111 | 职工保险费用 |  | 核算为专业工种缴纳的专业性保险费
4 | 2.1.1.12 | 02010112 | 职工教育经费 |  | 指用于员工综合素质和业务技能等方面的教育相关费用，包括各类培训费、符合公司规定的学费等。
4 | 2.1.1.13 | 02010113 | 工会经费（物业公司） |  | 核算工会经费的实际支出
3 | 2.1.2 | 020102 | 咨询服务费用
4 | 2.1.2.1 | 02010201 | 诉讼费
4 | 2.1.2.2 | 02010202 | 审计费
4 | 2.1.2.3 | 02010203 | 评估费
4 | 2.1.2.4 | 02010204 | 律师费
4 | 2.1.2.5 | 02010205 | 其它（物业公司）
3 | 2.1.3 | 020103 | 业务费用 |  | 本科目定义详见附件3
4 | 2.1.3.1 | 02010301 | 业务招待费用 |  | 财务核算科目：职工福利2
4 | 2.1.3.2 | 02010302 | 服装配饰费
4 | 2.1.3.3 | 02010303 | 外包公司服装费用 |  | 财务核算科目：640101070701
4 | 2.1.3.4 | 02010304 | 汽油费
4 | 2.1.3.5 | 02010305 | 修理费
4 | 2.1.3.6 | 02010306 | 其它交通费用
4 | 2.1.3.7 | 02010307 | 行政管理交通费
4 | 2.1.3.8 | 02010308 | 差旅费（物业公司）
4 | 2.1.3.9 | 02010309 | 体系认证及年检费
4 | 2.1.3.10 | 02010310 | 社区活动费用
3 | 2.1.4 | 020104 | 行政办公费用
4 | 2.1.4.1 | 02010401 | 行政办公类及材料、其他 |  | 财务核算的低值易耗品+物料消耗+办公费+修理费
4 | 2.1.4.2 | 02010402 | 低值易耗品
4 | 2.1.4.3 | 02010403 | 行业协会相关费用 |  | 财务核算科目？
4 | 2.1.4.4 | 02010404 | 邮电费 |  | 核算办公用电话费、快递费、网络费，包含经审批的客服专员手机话费
4 | 2.1.4.5 | 02010405 | 企业文化宣传 |  | 核算报刊图书订阅、企业文化宣传活动、内刊印刷
4 | 2.1.4.6 | 02010406 | 会议费
4 | 2.1.4.7 | 02010407 | 办公室及宿舍租金
4 | 2.1.4.8 | 02010408 | 办公室及宿舍能耗及其他 |  | 与租赁房屋有关的除租金外的相应费用支出
4 | 2.1.4.9 | 02010409 | 行政办公类—其他 |  | 含公司证照年检费；财务发生的税务发票购买；税控系统认证升级费用
3 | 2.1.5 | 020105 | 设备检修检测费用
4 | 2.1.5.1 | 02010501 | 电梯系统
5 | 2.1.5.1.1 | 0201050101 | 维护保养费用（外包）
5 | 2.1.5.1.2 | 0201050102 | 维护保养费用（非外包）
5 | 2.1.5.1.3 | 0201050103 | 检测费用
4 | 2.1.5.2 | 02010502 | 空调系统
5 | 2.1.5.2.1 | 0201050201 | 维护保养费用（外包）（空调）
5 | 2.1.5.2.2 | 0201050202 | 维护保养费用（非外包）（空调）
4 | 2.1.5.3 | 02010503 | 上下水系统
5 | 2.1.5.3.1 | 0201050301 | 维护保养费用（外包）（上下水）
5 | 2.1.5.3.2 | 0201050302 | 维护保养费用（非外包）（上下水）
5 | 2.1.5.3.3 | 0201050303 | 生活水箱清理检测费
5 | 2.1.5.3.4 | 0201050304 | 生活水质检测费
5 | 2.1.5.3.5 | 0201050305 | 排水水质检测费
4 | 2.1.5.4 | 02010504 | 弱电及楼宇自控系统 |  | 此科目核算弱电、楼宇自控、安防三个系统的费用，如三个系统都有，则分系统进行预算
5 | 2.1.5.4.1 | 0201050401 | 维护保养费用（外包）（弱电）
5 | 2.1.5.4.2 | 0201050402 | 维护保养费用（非外包）（弱电）
4 | 2.1.5.5 | 02010505 | 消防系统
5 | 2.1.5.5.1 | 0201050501 | 维护保养费用（外包）（消防）
5 | 2.1.5.5.2 | 0201050502 | 维护保养费用（非外包）（消防）
5 | 2.1.5.5.3 | 0201050503 | 灭火器
5 | 2.1.5.5.4 | 0201050504 | 消电检
4 | 2.1.5.6 | 02010506 | 供暖系统
5 | 2.1.5.6.1 | 0201050601 | 维护保养费用（外包）（供暖）
5 | 2.1.5.6.2 | 0201050602 | 维护保养费用（非外包）（供暖）
5 | 2.1.5.6.3 | 0201050603 | 年检费用
5 | 2.1.5.6.4 | 0201050604 | 水质监测
4 | 2.1.5.7 | 02010507 | 供配电及照明系统
5 | 2.1.5.7.1 | 0201050701 | 维护保养费用（外包）（供电）
5 | 2.1.5.7.2 | 0201050702 | 维护保养费用（非外包）（供电）
5 | 2.1.5.7.3 | 0201050703 | 高压预防试验检测费
5 | 2.1.5.7.4 | 0201050704 | 高压绝缘用具检测费
5 | 2.1.5.7.5 | 0201050705 | 直流屏检测费
5 | 2.1.5.7.6 | 0201050706 | 低压测量仪器检测费
4 | 2.1.5.8 | 02010508 | 公共设施
5 | 2.1.5.8.1 | 0201050801 | 维护保养费用（外包）（公共）
5 | 2.1.5.8.2 | 0201050802 | 维护保养费用（非外包）（公共）
5 | 2.1.5.8.3 | 0201050803 | 避雷系统维护检测
5 | 2.1.5.8.4 | 0201050804 | 工程维修工具
5 | 2.1.5.8.5 | 0201050805 | 工程维修材料
3 | 2.1.6 | 020106 | 保洁服务费用
4 | 2.1.6.1 | 02010601 | 公共区域保洁费用（外包）
4 | 2.1.6.2 | 02010602 | 石材结晶
4 | 2.1.6.3 | 02010603 | 消杀
4 | 2.1.6.4 | 02010604 | 外墙清洗费用
4 | 2.1.6.5 | 02010605 | 垃圾清运
4 | 2.1.6.6 | 02010606 | 化粪池清掏（管道冲洗）
4 | 2.1.6.7 | 02010607 | 保洁工具
4 | 2.1.6.8 | 02010608 | 保洁材料
3 | 2.1.7 | 020107 | 环境绿化费用
4 | 2.1.7.1 | 02010701 | 公共区域绿化费用（含保养、租摆）
4 | 2.1.7.2 | 02010702 | 环境绿化工具
4 | 2.1.7.3 | 02010703 | 环境绿化材料
3 | 2.1.8 | 020108 | 保安服务费用
4 | 2.1.8.1 | 02010801 | 保安服务费用（外包）
4 | 2.1.8.2 | 02010802 | 保安工具
4 | 2.1.8.3 | 02010803 | 保安材料
3 | 2.1.9 | 020109 | 公共事业费用
4 | 2.1.9.1 | 02010901 | 公用电费
4 | 2.1.9.2 | 02010902 | 公用水费
4 | 2.1.9.3 | 02010903 | 公用燃气费
4 | 2.1.9.4 | 02010904 | 代付电费
4 | 2.1.9.5 | 02010905 | 代付水费
3 | 2.1.10 | 020110 | 物业保险费用
3 | 2.1.11 | 020111 | 管理酬金/顾问费支出 | 庞红霞：这个不知道为什么删除了？
2 | 2.2 | 0202 | 其他业务成本 |  | 按照管理项目案名设置项目部名称，核算与业主签订的物业管理合同中未约定的非常收费项目的收入所对应的成本支出，含湖州会所的成本支出、公司本部管理费用以外的支出
3 | 2.2.1 | 020201 | 装修管理费支出 |  | 含装修垃圾清运支出
3 | 2.2.2 | 020202 | 场地租赁费支出
3 | 2.2.3 | 020203 | 物业管理经营用房支出
3 | 2.2.4 | 020204 | 长期商铺租赁支出 |  | 核算湖州沿河商业的租金支出
3 | 2.2.5 | 020205 | 车位租金支出
3 | 2.2.6 | 020206 | 有偿服务成本
3 | 2.2.7 | 020207 | 劳务派遣支出
3 | 2.2.8 | 020208 | 开办费支出
3 | 2.2.9 | 020209 | 车场服务费用支出 |  | 核算车场外包费用
1 | 3 | 03 | 土地开发成本（暂不使用）
2 | 1.1 | 0101 | 土地成本 |  | 指为取得土地开发使用权而发生的各项费用
3 | 1.1.1 | 010101 | 土地出让地价 |  | 指通过招、拍、挂等方式取得土地使用权需要支付的土地费用，包含土地出让金、出让评估咨询费、土地出让契税以及延期缴纳地价款而发生的滞纳金等。
3 | 1.1.2 | 010102 | 征地拆迁补偿费 |  | 指有关地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支出，安置及动迁支出，农作物补偿费，危房补偿费等。若此项与地价不能分开，可全部记入土地出让地价。
3 | 1.1.3 | 010103 | 红线外大市政设施费 |  | 指建筑规划红线外的道路、水、电、气、通讯等市政设施的建造费、管线铺设费、接口费、沟道占用费以及管线集资费、市政配套费等相关费用。
3 | 1.1.4 | 010104 | 土地转让费 |  | 为取得土地使用权而需向土地转让方支付的土地转让费用、转让契税等费用。
2 | 1.2 | 0102 | 前期工程费 |  | 指在取得项目开发权后，项目开发前期的可行性研究、市场调研咨询、勘察设计、执照手续办理，以及三通一平、招投标、工程监理等工程开工前发生的各项费用。
3 | 1.2.1 | 010201 | 调研咨询费 |  | 指为进行项目可行性研究所发生的市场调研、产品定位等咨询费用，以及项目方案报批所发生的各项专业评审、评估等费用。
3 | 1.2.2 | 010202 | 地质勘查测绘费 |  | 指为明确项目用地范围,掌握项目地质状况而进行的各类勘察测绘（包括初勘、详勘）费用。
3 | 1.2.3 | 010203 | 规划设计费 |  | 指为项目规划设计所发生的各项费用，包括方案招标费、规划设计模型制作费、方案评审费、效果图设计费、总体规划设计费；施工图设计费、修改设计费；施工图审查费、制图、晒图费等。
3 | 1.2.4 | 010204 | 执照及手续费 |  | 指按各地政府规定，项目取得各类证照手续需要缴纳相关费用，包括安检费、质检费、交易中心手续费、人防报建费、消防配套设施费、散装水泥集资费、白蚁防治费、墙改基金、路口开设费、规划管理费、新材料基金(或墙改专项基金)、招投标交易服务费、房屋测绘、产权证办理等。
3 | 1.2.5 | 010205 | 造价咨询费 |  | 指项目开发中发生的工程造价咨询费，包括招投标代理费、工程量清单编制费以及中标后清标服务费用。
3 | 1.2.6 | 010206 | 工程监理费 |  | 指支付给聘请的项目或工程监理单位的费用，包含建安、基础、配套及园林绿化等各项工程监理费用。
3 | 1.2.7 | 010207 | 三通一平及临时设施费 |  | 指接通红线外施工用临时道路、临时用电、临时给排水等设施的设计、建造费，基础开挖前的场地平整、旧房拆除、渣土清运等费用，以及施工场地达甲方项目部现场临时办公所发生的办公用房、临时围墙、临时围板等生活及环境设施设计、建造等所发生的费用。
2 | 1.3 | 0103 | 基础设施费 |  | 指开发项目在开发过程中所发生的各项基础设施支出，主要包括建筑物1.5米以外与项目用地规划红线以内的各种道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明等小区管网工程费和环境卫生、园林绿化等园林环境工程费。
3 | 1.3.1 | 010301 | 红线内小市政设施费 |  | 指建筑规划红线内的市政设施的建设、验收检测等相关费用
3 | 1.3.2 | 010302 | 园林绿化及环境工程费 |  | 指包含道路、庭院、铺装、种植、围墙、大门、小品、操场、照明及喷灌等室外环境工程费用。
2 | 1.4 | 0104 | 配套设施费 |  | 指开发项目内发生的、独立的、非营利性的，产权及其收益权不属于开发商，开发商不能有偿转让也不能转作自留固定资产，为居住小区内居民服务配套建设的各种非营利性的公共配套设施的建设费用。
3 | 1.4.1 | 010401 | 配套设施补偿费 |  | 指按照配套补偿协议需要支付的包括教育、医疗、商业、人防等配套项目未达到指标面积要求的经济补偿费用。
3 | 1.4.2 | 010402 | 分摊配套费
3 | 1.4.3 | 010403 | 学校 |  | 包含主体及范围内附属配套工程建造费、设备采购、家具以及装饰等费用。
3 | 1.4.4 | 010404 | 幼儿园 |  | 包含主体及范围内附属配套工程建造费、设备采购、家具以及装饰等费用。
3 | 1.4.5 | 010405 | 门诊楼 |  | 包含主体及范围内附属配套工程建造费、设备采购、家具以及装饰等费用。
3 | 1.4.6 | 010406 | 独立会所 |  | 包含主体及范围内附属配套工程建造费、设备采购、家具以及装饰等费用。
3 | 1.4.7 | 010407 | 开闭站 |  | 包含工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.8 | 010408 | 配电室 |  | 包含工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.9 | 010409 | 热力站点 |  | 包含锅炉房、热力点工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.10 | 010410 | 燃气站点 |  | 包含调压站、调压箱工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.11 | 010411 | 垃圾集中处理站 |  | 包含工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.12 | 010412 | 社区服务、物管用房 |  | 指具有独立结构形式的商业、社区服务、物管用房的工程建造费用。
3 | 1.4.13 | 010413 | 中水处理站 |  | 包含工程建造费、设备采购安装费以及实验、检测等其他相关费用。
3 | 1.4.14 | 010414 | 其他独立配套
2 | 1.5 | 0105 | 主体建安工程费 |  | 指开发项目开发过程中发生的主体建筑安装工程费用，主要包括开发项目建筑工程费和安装工程费等。
3 | 1.5.1 | 010501 | 总包工程
3 | 1.5.2 | 010502 | 分包工程
3 | 1.5.3 | 010503 | 材料设备采购
3 | 1.5.4 | 010504 | 其他建安费
2 | 1.6 | 0106 | 开发间接费 |  | 指为直接组织和管理开发项目所发生的，且不能将其归属于特定成本对象的各项成本费用。
3 | 1.6.1 | 010601 | 资金成本 |  | 项目管理口径中，项目资金成本全部记入财务费用科目。
3 | 1.6.2 | 010602 | 开发管理费 |  | 指项目管理组织发生的相关管理费用，项目管理口径中，开发管理费全部记入管理费用科目。
3 | 1.6.3 | 010603 | 物业管理费 |  | 指应由开发商承担的维修改造、客户关系维护、空房管理及入住前投入的物业服务等相关费用。
2 | 1.7 | 0107 | 不可预见费 |  | 指考虑建设期可能发生的风险因素致使建设费用增加而预留的费用，一般根据项目的开发周期、复杂程度合理选择计算基数，不可预见费以1～6项费用之和为计算基数，定位阶段费率为8%，方案阶段费率为5%，施工图阶段费率为3%
1 | 4 | 04 | 环保开发成本（暂不使用）
1 | 5 | 05 | 教育开发成本（暂不使用）
1 | 6 | 06 | 文化产业成本（暂不使用）
1 | 7 | 07 | 管理费用 |  | 详见《公司管理费用预算科目设置》
2 | 7.1 | 0701 | 人力资源类
3 | 7.1.1 | 070101 | 薪酬福利费 |  | 指员工提供劳务而获得的各种形式酬劳，包括工资、岗位福利、保险等。
4 | 7.1.1.1 | 07010101 | 工资
4 | 7.1.1.2 | 07010102 | 养老保险（公司）
4 | 7.1.1.3 | 07010103 | 医疗保险（公司）
4 | 7.1.1.4 | 07010104 | 失业保险（公司）
4 | 7.1.1.5 | 07010105 | 工伤保险（公司）
4 | 7.1.1.6 | 07010106 | 生育保险（公司）
4 | 7.1.1.7 | 07010107 | 住房公积金（公司）
4 | 7.1.1.8 | 07010108 | 五险一金（个人）
4 | 7.1.1.9 | 07010109 | 辞退福利
4 | 7.1.1.10 | 07010110 | 津贴 | 曹建华：报销是一个虚拟合同，拆分到下面6个科目，付款的时候选择相应的款项名称。
3 | 7.1.2 | 070102 | 员工培训费 |  | 指用于员工综合素质和业务技能等方面的教育相关费用，包括各类培训费、符合公司规定的学费等。
3 | 7.1.3 | 070103 | 其他福利 |  | 是企业按工资总额的一定比例提取的员工福利费用，使用范围包括体检、补充医疗保险、文体活动等。
2 | 7.2 | 0702 | 咨询服务类
3 | 7.2.1 | 070201 | 咨询费 |  | 因公司业务、管理工作需要，委托外部咨询机构发生的费用，包括战略咨询、品牌咨询等各类费用，不包括专门为项目发生的各类咨询费用和法律诉讼费，例如造价咨询费、法律顾问费等。
3 | 7.2.2 | 070202 | 法律诉讼费 |  | 聘请外部律师机构发生的费用，包括常年法律顾问费、专项法律顾问费、诉讼相关费用等。
3 | 7.2.3 | 070203 | 审计评估费 |  | 因公司财务工作需要，聘请审计、评估机构发生的费用。
2 | 7.3 | 0703 | 业务招待类
3 | 7.3.1 | 070301 | 业务招待费 |  | 本科目定义详见附表2
3 | 7.3.2 | 070302 | 差旅费 |  | 本科目定义、下设科目及定义详见附表2
3 |  | 070303 | 交通费
2 | 7.4 | 0704 | 行政办公类 |  | （不含2.3.3及2.3.4的低值易耗品管理科目）
3 | 7.4.1 | 070401 | 资产购置 |  | 本科目定义、下设科目及定义详见附表3
3 | 7.4.2 | 070402 | 资产维护 |  | 本科目定义、下设科目及定义详见附表3
3 | 7.4.3 | 070403 | 办公运营 |  | 本科目定义、下设科目及定义详见附表3
3 | 7.4.4 | 070404 | 企业文化/宣传 |  | 本科目定义、下设科目及定义详见附表3
3 | 7.4.5 | 070405 | 后勤保障类 |  | 本科目定义、下设科目及定义详见附表3
3 | 7.4.6 | 070406 | 公司会议 |  | 本科目定义、下设科目及定义详见附表3
3 | 7.4.7 | 070407 | 品牌建设 |  | 本科目定义、下设科目及定义详见附表3
2 | 7.5 | 0705 | 其它类
3 | 7.5.1 | 070501 | 工会经费 |  | 是指依法按公司工资总额2%提取的工会费用
3 | 7.5.2 | 070502 | 残疾人就业保障金
3 |  | 070503 | 其他费用
1 | 8 | 08 | 销售费用 |  | 详见《公司销售费用预算科目设置》
2 | 8.1 | 0801 | 品牌及客户会费 |  | 指在项目及公司品牌建设过程中的策划费用，以及实施过程中的各种费用。包括：广告宣传、公关活动、参展及展台搭建、企业和项目奖项评选、公益事业赞助、宣传片制作、宣传资料制作、礼品费用、媒体关系维护、政府公关关系维护等。
2 | 8.2 | 0802 | 营销推广费 |  | 指为项目营销而发生的推广费用。包括广告费、宣传费和公关促销等费用。
3 | 8.2.1 | 080201 | 广告宣传费 |  | 指为项目营销而发生的广告宣传费用。
3 | 8.2.2 | 080202 | 展会费用 |  | 指因参加展会而产生的相关费用，包括参展费、展台设计及制作费；以及仅为展会而发生的宣传资料制作、礼品制作或购买、公关活动费用等。
3 | 8.2.3 | 080203 | 公关及促销 |  | 为项目销售而发生的公关、促销活动，以及因促销而产生的不能折算到房款中的各种所赠礼品、物业费等。
3 | 8.2.4 | 080204 | 其他推广费用 |  | 为销售推广而发生的其他费用，例如：模特拍摄、修图、图片购置费等；以及各区域/城市公司项目品牌宣传推广费。
2 | 8.3 | 0803 | 营销服务费 |  | 指为项目营销而发生的服务费用。
3 | 8.3.1 | 080301 | 销售代理费 |  | 指委托经纪公司代理销售房屋而产生的费用。
3 | 8.3.2 | 080302 | 销售服务费 |  | 指销售回款代办、催款、手续办理等费用。
3 | 8.3.3 | 080303 | 策划服务费 |  | 指销售策划、广告创意、用于销售目的的市场调研、法律咨询等费用。
2 | 8.4 | 0804 | 售楼处样板间费用
3 | 8.4.1 | 080401 | 售楼处费用
3 | 8.4.2 | 080402 | 样板间费用
3 | 8.4.3 | 080403 | 售楼处样板间管理费
1 | 9 | 09 | 财务费用 |  | 指企业为筹集项目开发经营所需资金而发生的各项费用，包括公司自有资金成本、银行和非银行融资成本。
2 | 9.1 | 0901 | 财务费用 |  | 核算企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用，不包括可以资本化的部分，也不包括股权融资费用，与会计报表中的“财务费用”定义相同
3 | 9.1.1 | 090101 | 利息支出 |  | 核算支付给外部机构的借款利息
3 | 9.1.2 | 090102 | 银行融资利息 |  | 核算支付给银行的贷款利息，按照借款合同规定利率计算，不包括其他费用
3 | 9.1.3 | 090103 | 非银行融资利息 |  | 核算支付给非银行机构的资金利息，按照合同规定利率计算，不包括其他费用
3 | 9.1.4 | 090104 | 其他 |  | 不属于上述情况的其他融资利息支出
2 | 9.2 | 0902 | 融资手续费支出 |  | 核算外部融资支付的手续费
3 | 9.2.1 | 090201 | 银行融资 |  | 核算支付给银行的手续费、中间业务费等支出，与利息的区别在于和本金、贷款时间不直接对应，在主贷款合同上未明确约定
3 | 9.2.2 | 090202 | 非银行融资 |  | 核算支付给非银行金融机构的费用，包括管理费、权力维持费等费用，与利息的区别在于，主合同中约定为利息费用的变形
3 | 9.2.3 | 090203 | 其他 |  | 不属于上述情况的其他融资费用支出
2 | 9.3 | 0903 | 手续费 |  | 核算日常银行业务发生的手续费支出，单据购买、款项划拨、账户管理等内容
2 | 9.4 | 0904 | 利息收入 |  | 核算利息收入 | 收入不应该是费用科目
3 | 9.4.1 | 090401 | 银行利息收入 |  | 银行存款利息收入
3 | 9.4.2 | 090402 | 其他利息收入 |  | 其他利息收入
2 | 9.5 | 0905 | 汇兑损益 |  | 外币业务产生的货币兑换损益
1 | 10 | 10 | 税金
2 | 10.1 | 1001 | 增值税
2 | 10.2 | 1002 | 土增税
2 | 10.3 | 1003 | 应交房产税
2 | 10.4 | 1004 | 土地使用税
2 | 10.5 | 1005 | 城市维护建设税
2 | 10.6 | 1006 | 教育费附加
2 | 10.7 | 1007 | 地方教育附加
2 | 10.8 | 1008 | 企业所得税
2 | 10.9 | 1009 | 地方水利建设基金
2 | 10.10 | 1010 | 河道管理费
2 | 10.11 | 1011 | 印花税
1 | 11 | 11 | 其它
2 | 11.1 | 1101 | 预售保证金
2 | 11.2 | 1102 | 工程类保证金
3 | 11.2.1 | 110201 | 履约保证金
3 | 11.2.2 | 110202 | 渣土保证金
3 | 11.2.3 | 110203 | 劳务工资保证金
3 | 11.2.4 | 110204 | 墙材基金
3 | 11.2.5 | 110205 | 散装水泥基金
3 | 11.2.6 | 110206 | 公共事业维修基金
2 | 11.3 | 1103 | 物业类保证金
3 | 11.3.1 | 110301 | 物业维修基金
3 | 11.3.2 | 110302 | 物业质保金
2 | 11.5 | 1105 | 罚款支出、赔偿
2 | 11.8 | 1108 | 其它
1 | 12 | 12 | 投资
2 | 12.1 | 1201 | 意向金/保证金
3 |  | 120101 | 内部企业
3 |  | 120102 | 外部企业
2 | 12.2 | 1202 | 股权投资
3 |  | 120201 | 内部企业
3 |  | 120202 | 外部企业
2 | 12.3 | 1203 | 债权投资
3 |  | 120301 | 内部企业
3 |  | 120302 | 外部企业
2 | 12.4 | 1204 | 咨询顾问费
3 |  | 120401 | 内部企业
3 |  | 120402 | 外部企业
2 | 12.5 | 1205 | 其他投资
1 | 13 | 13 | 筹资
2 | 13.1 | 1301 | 资金成本类
2 | 13.2 | 1302 | 咨询费
2 | 13.3 | 1303 | 其它
Note on D14: 作者: 【财务提问】部分政府缴费属于后期可退回的款项，需要成本部明确，可退回的款项有哪些，且是否记入成本指标。建议收到退款时，也通过业务模块录入负数，保证财务数据与业务数据一致。 【回答】保证金不在成本指标范围内，2、已经建立保证金科目。
Note on D52: 作者: 每个科目对应1个合同，分别发起付款计划。五险一金都是公司的。
Note on D83: 作者: 例如：出租车费
Note on D84: 作者: 职工岗位费用
Note on D96: 作者:
Note on D97: 作者:
Note on D112: 作者: 此科目核算弱电、楼宇自控、安防三个系统的费用，如三个系统都有，则分系统进行预算
Note on D121: 作者: 核算外包的定期维保费用
Note on D133: 作者: 核算外包的维保费用
Note on D183: 作者: 【财务提问】部分政府缴费属于后期可退回的款项，需要成本部明确，可退回的款项有哪些，且是否记入成本指标。建议收到退款时，也通过业务模块录入负数，保证财务数据与业务数据一致。 【回答】保证金不在成本指标范围内，2、已经建立保证金科目。
Note on D220: 作者: 不再区分哪个进入成本、哪个进入费用。因为财务发工资必须有工资表明细，财务根据工资表判断部门，再把工资、五险一金等分别指向成本和费用。
Note on D222: 作者: 每个科目对应1个合同，分别发起付款计划。五险一金都是公司的。
Note on D296: 作者: 100%返还
Note on D299: 作者: 100%返还
Note on D300: 作者: 100%返还
Note on D301: 作者: 50%返还
Note on D302: 作者: 50%返还
Note on D304: 作者: 100%返还
Note on D306: 作者: 100%返还

## 02合约规划
级次 | 科目编码 | 科目/合约名称 | 责任部门 | 资金计划成本科目 | 合约规划成本科目 | 目标成本编制依据
1 |  | 开发成本 | 开发部、设计部、工程部、成本部、客服部、营销部 |  |  | 建筑面积
2 |  | 土地费用 | 前期部 | √
3 |  | 土地出让地价 | 前期部 | √ |  | 土地占地面积
4 |  | 土地出让合约 | 前期部 |  | √
3 |  | 征地拆迁补偿费 | 前期部 | √ |  | 土地占地面积
4 |  | 征地拆迁补偿合约 | 前期部 |  | √
3 |  | 红线外大市政设施费 | 前期部 | √ |  | 总建筑面积
4 |  | 红线外大市政设施合约 | 前期部 |  | √
3 |  | 土地转让费 | 前期部 | √ |  | 土地占地面积
4 |  | 土地转让合约 | 前期部 |  | √
2 |  | 前期工程费 | 前期部、设计部、营销部、成本部 | √ |  | 总建筑面积
3 |  | 调研咨询费 | 营销部+设计部 | √ |  | 总建筑面积
4 |  | 市调、定位咨询合约 | 营销部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 方案报批咨询合约 | 设计部 |  | √ | 总建筑面积
3 |  | 地质勘查测绘费 | 工程部+营销部 | √ |  | 总建筑面积
4 |  | 工程勘察测绘合约 | 工程部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 房产测绘合约 | 营销部 |  | √ | 总建筑面积
3 |  | 规划设计费 | 设计部 | √ |  | 总建筑面积
4 |  | 概念设计合约 | 设计部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 方案设计合约 | 设计部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 施工图设计合约 | 设计部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 精装修设计合约 | 设计部 |  | √ | 精装修面积
4 |  | 园林设计合约 | 设计部 |  | √ | 景观面积
4 |  | 专项设计合约 | 设计部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 其他合约 | 设计部 |  | √ | 总建筑面积
3 |  | 执照及手续合约 | 成本部、设计部、开发部 | √ |  | 总建筑面积
4 |  | 许可证执照等报建合约 | 设计部、工程 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 专项基金 | 前期部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 人防异地建设合约 | 前期部 |  | √ | 人防建筑面积
4 |  | 规划技术服务合约 | 设计部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 招投标交易合约 | 成本部、客服部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 交评环评等报告合约 | 设计部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 渣土处置合约 | 工程部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 其他合约 | 前期部、工程部 |  | √ | 总建筑面积
3 |  | 监理费 | 工程部 | √ |  | 总建筑面积
4 |  | 监理费合约 | 工程部 |  | √
3 |  | 造价咨询费 | 成本部 | √ |  | 总建筑面积
4 |  | 造价咨询费合约 | 成本部 |  | √
3 |  | 三通一平及临设 | 工程部、成本部 | √ |  | 总建筑面积
4 |  | 场地平整合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 临电合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 临水合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 临时围墙合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 临时道路合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 其他合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
2 |  | 基础设施费 | 工程部、成本部 |  |  | 总建筑面积
3 |  | 红线内小市政设施费 | 工程部、成本部 | √ |  | 总建筑面积
4 |  | 自来水工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 雨污水工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 热力工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 电力工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 燃气工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 中水工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 消防工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 弱电工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 其他基础设施合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
3 |  | 园林绿化及环境工程费 | 工程部、成本部 | √ |  | 景观面积
4 |  | 园林绿化工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 景观面积
4 |  | 标识系统工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 景观面积
4 |  | 交通设施工程合约 | 工程部、成本部 |  | √ | 景观面积
2 |  | 配套设施费 | 工程部、成本部 |  |  | 总建筑面积
3 |  | 配套设施补偿费 |  | √ | √ | 总建筑面积
3 |  | 分摊配套费 |  | √ | √ | 总建筑面积
3 |  | 学校 |  | √ | √ | 单体建筑面积
3 |  | 幼儿园 |  | √ | √ | 单体建筑面积
3 |  | 门诊楼 |  | √ | √ | 单体建筑面积
3 |  | 独立会所 |  | √ | √ | 单体建筑面积
3 |  | 配电室 |  | √ | √ | 单体数量
3 |  | 热力站 |  | √ | √ | 单体数量
3 |  | 中水处理站 |  | √ | √ | 单体数量
3 |  | 物业管理用房 |  | √ | √ | 单体建筑面积
3 |  | 其他独立配套 |  | √ | √ | 单体建筑面积
2 |  | 建筑安装工程费 | 工程部、成本部 |  |  | 总建筑面积
3 |  | 总承包工程 | 工程部、成本部 | √ |  | 单体建筑面积
3 |  | 分包工程 | 工程部、成本部 | √ |  | 单体建筑面积
4 |  | 桩基工程 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 护坡及降水工程 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 钢结构工程 |  |  | √ | 钢结构建筑面积
4 |  | 外门窗及幕墙工程 |  |  | √ | 门窗幕墙面积
4 |  | 公共部分精装修工程 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 户内精装修工程 |  |  | √ | 户内精装修面积
4 |  | 消防工程 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 智能化工程 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 电梯安装工程 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 其他分包工程 |  |  | √ | 单体建筑面积
3 |  | 材料设备采购 | 工程部、成本部 | √ |  | 单体建筑面积
4 |  | 入户门 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 外檐装饰材料 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 室内装饰材料 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 配电箱采购 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 电梯设备 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 空调设备 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 太阳能设备 |  |  | √ | 单体建筑面积
4 |  | 其他材料设备采购 |  |  | √ | 单体建筑面积
3 |  | 建安其他费 | 工程部 | √ | √ | 总建筑面积
2 |  | 开发间接费 |  |  |  | 总建筑面积
3 |  | 资金成本 | 财务部 | √ |  | 总建筑面积
3 |  | 管理费用 | 办公室 | √ |  | 总建筑面积
3 |  | 物业管理完善费 | 客服部、成本部 | √ |  | 总建筑面积
4 |  | 物业服务费 | 客服部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 维修改造费 | 客服部、成本部 |  | √ | 总建筑面积
4 |  | 客户关系费 | 客服部 |  | √ | 总建筑面积
2 |  | 不可预见费 |  |  |  | 总建筑面积
3 |  | 项目不可预见费 | 项目公司 | √ |  | 总建筑面积
3 |  | 公司不可预见费 | 房地产开发事业部 | √ |  | 总建筑面积

## 02合同类别（成本）
目录
编码 | 成本合同类别 | 说明
01 | 股权、债权类合同
0101 | 股权类 | 股权类投资、融资合同
0102 | 非银行债权融资类 | 非银行债权类投资、融资合同、借款合同
0103 | 银行债权融资类 | 银行债权类投资、融资合同
02 | 费用类
0201 | 营销类 | 指专为项目营销工作服务的各类合同，如市调合同、策划合同、销售代理合同、广告合同等。
0202 | 管理类 | 包含原“D类，委托代理服务类”，内容：指为公司运营、管理服务的咨询合同，包括公司战略、管理、薪酬、法律等咨询合同，以及公司审计、评估合同等，不包含项目咨询类合同，如营销、成本、设计等。 包含原“E类，行政类”，内容：指固定资产购置、低值易耗品、办公场所租赁、会议等行政办公所需签订的合同。
020201 | 委托代理服务类
020202 | 固定资产采购类
020203 | 办公运营类
020204 | 其他类
020205 | 培训类
020206 | 福利类
020207 | 业招类（无合同）
020208 | 差旅类（无合同）
020209 | 薪酬类（无合同）
020210 | 交通类（无合同）
020211 | 行政类（无合同）
020212 | 培训类（无合同）
020213 | 保证金（无合同）
0203 | 财务类 | 指筹融资等业务产生的财务费用合同或单据。
020301 | 税费（无合同）
020302 | 手续费（无合同）
020303 | 其他财务费用
03 | 房地产开发成本
0301 | 土地类 | 指项目土地获取的相关合同，如土地出让/转让合同、合作框架协议/战略意向合同等。
0302 | 设计类 | 指为项目概念、方案、初步、施工图设计及相关服务的各类合同，如设计委托书/合同、设计监理合同、专家合作协议等。报批报建费用
0303 | 客服类 | 指项目客户服务与客户关系建设相关的各类合同，如物业合同等。
0304 | 项目咨询类 | 指专为项目开发服务的非营销类咨询合同，如项目招标代理合同、项目造价咨询合同、项目法律顾问合同等。
0305 | 工程类 | 指项目工程建设及相关服务的各类合同，如勘察测绘合同、施工合同、监理合同等。
0306 | 材料设备类 | 指项目工程材料设备采购、供货合同。
0307 | 其它类 | 未包含在上述子类的其它项目开发类合同。
04 | 物业成本
0401 | 工程类
0402 | 安保类
0403 | 环境类
0404 | 保洁类
0405 | 采购类
0406 | 其它类 | 包含人事行政合同等。
05 | 其他类
0501 | 其他类 | 上述合同类型之外的合同，如赠与合同、知识产权合同等。

## 03合同类别（收入）
目录
编码 | 收入合同类别 | 说明
21 | 股权、债权类
2101 | 股权类 | 股权类投资、融资合同
2102 | 非银行债权融资类 | 非银行债权类投资、融资合同、借款合同
2103 | 银行债权融资类 | 银行债权类投资、融资合同
22 | 地产经营类
2201 | 散售类 | 销售合同等
2202 | 散租类 | 租赁合同等
2203 | 整售/整租类 | 销售面积超过5000平米、或销售合同金额超过5000万元、或按栋号整体销售、租赁的合同
2204 | 其它类
23 | 物业经营类
2301 | 物业服务类
2302 | 副营业务类
2303 | 有偿服务类
24 | 管理服务类
2401 | 管理服务类 | 原“H类 合作代建类”，指为外部公司提供的项目开发管理服务，包括项目销售开发代建、工程代建等。

## 04无合同费用类别
目录
编码 | 无合同费用单类别 | 说明
01 | 成本
0101 | 房地产
010101 | 零星工程
010102 | 政府规费
010103 | 代垫费用
0102 | 物业
010103 | 物业工程
010104 | 物业安保
010105 | 物业环境
010106 | 物业保洁
010107 | 物业采购
0103 | 其他成本
010301 | 其他成本
02 | 营销费用
0201 | 销售类
0202 | 租赁类
0203 | 其他营销类
03 | 管理费用
0301 | 委托代理服务类
0302 | 固定资产采购类
0303 | 办公运营
030301 | 业招类
030302 | 差旅类
030303 | 人力类
030304 | 交通类
030305 | 其他费用类
030306 | 行政类
030307 | 培训类
030308 | 保证金
04 | 财务费用
0401 | 银行类
0402 | 非银行类
0403 | 税费
0404 | 手续费
05 | 其他费用
0501 | 其他费用
06 | 投资类
0601 | 投资收益

## 05变更类别
目录
编码 | 合同变更类型 | 说明
01 | 正式变更
0101 | 正式变更 | 直接使用用友ERP系统中的变更确认
02 | 预估变更 | 主要用于房地产开发工程业务
0201 | 工程签证（一般）
0202 | 工程签证（重大）
0203 | 设计变更（一般）
0204 | 设计变更（营销）
0205 | 设计变更（重大）

## 06专业类别
目录
编码 | 专业类别 | 说明
01 | 电气 | 房地产类变更专业类别
02 | 给排水
03 | 结构
04 | 建筑
05 | 暖通空调
06 | 园林
07 | 弱电
08 | 市政
09 | 其它
10 | 正式变更 | 非房地产类变更专业类别

## 07奖励扣款
目录
编码 | 奖励扣款类别名称 | 说明
01 | 奖励
0101 | 质量奖励
0102 | 进度奖励
0103 | 其他奖励
02 | 扣款
0201 | 质量扣款
0202 | 进度扣款
0203 | 其他扣款

## 08产品类型
目录
业态编码 | 业态名称 | 级次 | 可售 | 地上 | 地下
01 | 住宅 | 1 | √ | √
0101 | 别墅（住宅） | 2 | √ | √
010101 | 独栋（住宅） | 3 | √ | √
010102 | 双拼（住宅） | 3 | √ | √
010103 | 联排（住宅） | 3 | √ | √
010104 | 合院（住宅） | 3 | √ | √
0102 | 多层 | 2 | √ | √
010201 | 花园洋房 | 3 | √ | √
010202 | 多层住宅 | 3 | √ | √
0103 | 高层（住宅） | 2 | √ | √
010301 | 小高层 | 3 | √ | √
010302 | 高层 | 3 | √ | √
010303 | 超高层 | 3 | √ | √
02 | 写字楼/商业 | 1 | √ | √ | √
0201 | 写字楼 | 2 | √ | √
0202 | 底商 | 2 | √ | √
0203 | 独栋商业 | 2 | √ | √
0204 | 公寓 | 2 | √ | √
020401 | 平层 | 3 | √ | √
020402 | 跃层 | 3 | √ | √
0205 | 别墅（商业） | 2 | √ | √
020501 | 联排（商业） | 3 | √ | √
020502 | 合院（商业） | 3 | √ | √
020503 | 独栋（商业） | 3 | √ | √
020504 | 叠拼（商业） | 3 | √ | √
0206 | 酒店 | 2 | √ | √
03 | 车库/车位 | 1 | √ | √ | √
0301 | 地上车位 | 2 | √ | √
030101 | 地上车位（产权） | 3 | √ | √
030102 | 地上车位（无产权） | 3 |  | √
030103 | 地上机械车位（产权） | 3 | √ | √
030104 | 地上机械车位（无产权） | 3 |  | √
0302 | 地下车位 | 2 | √ |  | √
030201 | 地下车位（产权） | 3 | √ |  | √
030202 | 地下车位（无产权） | 3 |  |  | √
030203 | 地下机械车位（产权） | 3 | √ |  | √
030204 | 地下机械车位（无产权） | 3 |  |  | √
04 | 储藏室 | 1 | √ | √ | √
05 | 配套设施 | 1 |  | √ | √
0501 | 配套设施补偿费 | 2 |  | √ | √
0502 | 学校 | 2 |  | √
0503 | 会所 | 2 | √ | √
0504 | 公园 | 2 |  | √
0505 | 幼儿园 | 2 |  | √
0506 | 门诊楼 | 2 |  | √
0507 | 售楼处 | 2 | √ | √
0508 | 物业用房 | 2 |  | √ | √
0509 | 消防用房 | 2 |  | √ | √
0510 | 公共厕所 | 2 |  | √ | √
0511 | 开闭站及配电室 | 2 |  | √ | √
0512 | 热力站 | 2 |  | √ | √
0513 | 燃气站 | 2 |  | √ | √
0514 | 垃圾集中处理站 | 2 |  | √ | √
0515 | 中水处理站 | 2 |  | √ | √
0516 | 菜市场 | 2 |  | √ | √
0517 | 其他配套 | 2 |  | √ | √

## 09项目类别
目录
编码 | 项目类型名称
01 | 房地产
02 | 投资
03 | 物业
04 | 环保
05 | 教育
06 | 文创
07 | 其它

## 10编码规则
目录
序号 | 单据 | 编码规则 | 编码说明 | 最大长度 | 备注
01 | 基础数据
0101 | 项目档案 | 6/2/2/2/2 | 公司编码+流水号（2位） | 8 | 项目最多2级
0102 | 产品档案 | 2/2/2/2/2 |  | 6
0103 | 合同类别 | 2/2/2/2/2 |  | 6
0104 | 无合同类别 | 2/2/2/2/2 |  | 6
0105 | 合同变更 | 2/2/2/2/2 |  | 4
0106 | 奖励扣款 | 2/2/2/2/2 |  | 4
0107 | 成本科目 | 2/2/2/2/2
02 | 业务单据
0201 | 合同 |  | 项目+合同类别+年份（2位）+流水号（4位） | 20
0202 | 补充合同 |  | 合同编码+流水号（2位） | 22
0203 | 无合同 |  | 项目+无合同类别+年份（2位）+流水号（4位） | 20
0204 | 合同变更 |  | 合同编码+专业类别+流水号（2位） | 24
0205 | 合同结算 |  | HTJS+合同编码+流水号（2位） | 26
0206 | 合同付款申请 |  | 公司编号+FKSQ+年份（2位）+流水号（4位） | 14
0207 | 合同付款单 |  | 公司编号+FK+年份（2位）+流水号（4位） | 12
0208 | 资金计划编制单 |  | 公司编码（4位）-（1位）年份（8位）-（1位）流水号（6位） | 20